**Aktivitetsplan høsten 2015/våren 2016 (pr. 01.12.15)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tids-punkt | Aktivitet | Sted | Deltakere | Ansvarlig | Kommentar |
| 03.09.15 | Styremøte | Oppdal | Styret | Styreleder/reg.kons |  |
| 20.09.15 | Utkast grunnlagsdokument ferdig  |  |  | Reg.konsulent | Sendt ut på høring til kommunene.  |
| 29.09.15 | Møte i arbeidsgruppe barnehage | Rennebu | Arbeidsgruppe barnehage | Reg.konsulent |  |
| 08.10.15 | Invitasjon til PPT, skolering i FLORO |  | PPT, spes.ped.koordinatorer | Reg.konsulent | Påmeldingsfrist 23.10.15 |
| 14.10.15 | Møte ang. nettverk ”Ungdomstrinn i utvikling” | Støren | Skolerådgiver Midtre Gauldal, utviklingsveileder, rådgiver Melhus, regionkonsulent | Reg.konsulent | Utforme forslag til styremøte 04.11.15 |
| 23.10.15 | Møte med DMMH, kompetansetiltak jfr. grunnlagsdokument, samt oppfølging barnehagebasert kompetanseutvikling Rennebu | Trondheim | DMMH, Rennebu | DMMH, reg.konsulent |  |
| 28.10.15 | Forslag til endelig grunnlagsdokument ferdig |  |  | Reg.konsulent | Sendes med innkalling til styremøte 04.11.15 |
| 04.11.15 | Styremøte | Holtålen | Styret | Styreleder/reg.kons |  |
| 09.11.15 | Møte i arbeidsgruppe barnehage | Støren | Arbeidsgruppe barnehage | Reg.konsulent |  |
| 10.11.15 | Møte regionledere og regionkonsulenter | Klæbu rådhus | Regionledere og regionkonsulenter | NEA-regionen |  |
| 11.11.15 | Skolering i FLORO, dag 1 | Støren, rådhuset | PPT, spes.ped.koordinatorer | Regionkonsulent, NAFO |  |
| 17.11.15 | Kommunedialog, STFK, videregående | Støren, Gauldal vgs | Regionkonsulent | STFK |  |
| 24.11.15 | Skolering i FLORO, dag 2 | Støren Hotel | PPT, spes.ped.koordinatorer | Regionkonsulent, NAFO |  |
| 26.11.15 | Den fysiske skolesekken, møte med regionkonsulentene | Trondheim | STFK, regionkonsulenter | Sør-Trøndelag Fylkeskommune |  |
| 08.12.15 | Møte ang. barnehagefaglig kompetanseutvikling, tilnærming/samkjøring av utviklingsprosjektene i de ulike kommunene | DMMH i Trondheim | Barnehagerådgivere, DMMH, regionkonsulent | Regionkonsulent, DMMH |  |
| 09.12.15 | Møte i arbeidsgruppe barnehage | Støren | Arbeidsgruppe barnehage | Reg.konsulent |  |
| 11.12.15 | Styremøte | Rennebu  | Styret | Styreleder/regionkons |  |
| GOD JUL OG GODT NYTT ÅR! |
| 14.01.16 | Styremøte | Melhus | Styret | Styreleder/regionkons |  |
| 19.-21.01.16 | Studietur i regi av KS og FMST | Sverige | Maks 4 deltakere fra hver kommune | KS/FMST |  |
| 09.02.16 – 10.02.16  | Samling for styrere, pedagogisk ledere og barnehagerådgivere | Tiller  | Styrere, pedagogisk ledere og barnehagerådgivere | Arbeidsgruppe barnehage og regionkonsulent |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Mars, 1 dag | Skoleledersamling | Uklart | Skoleledere og skolerådgivere  | Arbeidsgruppe skole og regionkonsulent  | Tema: Framtidens skole |
| Mars, 1 dag | Samling om felles nasjonalt tilsyn | Uklart | Skoleledere og skolerådgivere | Regionkonsulent ansvar for det praktiske, FMST ansvar for innholdet. | Tema: Felles nasjonalt tilsyn |
| April | Studietur | Uklart | Arbeidsgruppe barnehage og barnehagerådgivere | Arbeidsgruppe barnehage og regionkonsulent |  |
| April | Dialogkonferanse | Uklart | Skoleledere og ressurslærere i pulje 3 ”Ungdomstrinn i utvikling” | Regionkonsulent, utviklingsveileder, arbeidsgruppe skole | Tema: Veien videre, varige endringer, organisasjonsutvikling. Behov for interkommunalt nettverk drøftes. |
| April | Kurs for ansatte i PPT | Uklart | Ansatte i PPT, enkelte ansatte i barnehage/skole. | Regionkonsulent, PPT-nettverket. | Tema: ADHD, Tourette. |
|  |  |  |  |  |  |

**Må settes inn:**

* Styremøter (Rennebu - Melhus - Røros - Støren - Oppdal – Holtålen)
* Møter arbeidsgrupper (barnehage og skole).